附件

福建省房屋建筑和市政基础设施工程领域

工程款支付担保管理实施办法

（征求意见稿）

第一章 总则

第一条 为依法保障施工企业和农民工合法权益，发挥工程款支付担保在解决拖欠工程款和农民工工资问题中的重要作用，根据《保障农民工工资支付条例》（国务院第724号令）等相关法规，结合我省实际，制定本实施办法。

第二条 本实施办法所指工程款支付担保，是指为保证工程项目建设单位按合同约定履行工程款支付义务，由担保人为建设单位向承包单位提供的保证支付工程款的担保。

承包单位是指从建设单位承包施工任务，具有施工承包资质的企业，包括工程总承包单位、施工总承包企业、直接承包建设单位发包工程的专业承包企业。

第三条 福建省行政区域内的房屋建筑和市政基础设施工程领域工程款支付担保的比例、形式、减免措施以及使用等事项，适用本实施办法。

第四条 福建省在建的房屋建筑和市政基础设施工程项目应当实行工程款支付担保。

建设单位和承包单位为同一法人主体的，或建设单位和承包单位之间存在股权关系的，可以不提供工程款支付担保。

第五条  工程款支付担保制度由福建省住房和城乡建设厅（以下简称“省住建厅”）组织实施，各设区市（含平潭综合实验区，以下不再列出）、县（市、区）住房和城乡建设主管部门负责本辖区内工程款支付担保制度的监督和管理。

第二章 基本要求

第六条 建设单位自主选择具备赔付能力的担保人，可以选择保函、保证保险等形式提供担保。鼓励有条件的设区市住房和城乡建设主管部门探索资金共管方式替代，并结合实际制定具体操作细则。

采用银行保函、工程保证保险和担保公司保函等形式的，保函、保险应当为不可撤销的见索即付担保。

同一担保人不得同时为同一工程项目提供工程款支付担保和履约担保。

第七条 工程款支付担保的担保期限由工程合同签订之日起，届至工程竣（交）工结算完成，建设单位按照施工合同约定支付除工程质量保修金以外的全部工程结算款项之日延后30天。

工程款支付担保有效期届满，但仍有除质量保证金之外的工程款未支付的，建设单位应当在有效期届满前15日前延长其有效期限或重新办理工程款支付担保。重新办理担保的担保金额可以剩余未付工程款为基数重新计算担保金额。

第八条 依法必须招标的工程项目，招标人应当在招标文件中承诺提供工程款支付担保事项，明确工程款支付担保形式、金额、提供时间等。

- 第九条 建设单位和承包单位签订施工合同时，应将工程款支付担保文书作为建设工程合同的组成部分。

第十条 承包单位收到建设单位提供的工程款支付担保后，应当于7日内通过福建省劳动监测预警大数据平台如实登记工程款支付担保情况，并上传担保文本扫描件。按规定无需提供工程款支付担保的，应上传相关证明材料。

第十一条 工程款支付担保金额应为建设工程合同价款的10%。实施施工过程结算或施工工期超过两年的工程项目，工程款支付担保可以按合同约定，实行分段滚动担保，担保金额为该段合同价额的10%。

因设计变更、施工工艺变更、材料价格变动等引起工程造价浮动超过合同价款10%的，应当相应调整工程款支付担保金额。

第十二条 政府投资项目的工程款支付担保费用纳入工程概算，列入工程建设其他费用。

鼓励银行保险机构根据建设单位信用情况，实行担保费率差别化制度。

第十三条  工程款支付担保实行差异化管理。项目建设单位提交工程款支付担保后，在福建省行政区域内的工程项目连续2年未发生拖欠工程款的，其新增工程的工程款支付担保金额减半；连续3年未发生拖欠工程款且按要求落实施工过程结算制度的，其新增工程可用资金到位证明替代工程款支付担保函件。

建设单位在提交工程款支付担保保函、保险前2年内在福建省行政区域内发生工程款拖欠的，工程款支付担保金额提高50%;因恶意拖欠工程款被纳入建筑市场主体“黑名单”的，工程款支付担保金额提高100%。

差异化管理执行时间从本办法施行之日起计算。属地住房和城乡建设主管部门应结合日常投诉举报、执法检查、福建省劳动监测预警大数据平台等渠道掌握的情况，综合判定建设单位工程款支付及制度落实情况。

第十四条 根据本实施办法实行差异化管理的建设单位工程项目发生拖欠工程款问题，应当按照本实施办法第十三条规定的标准追加补足或重新办理工程款支付担保。

第三章 工程款支付担保索赔

第十五条 建设单位在工程款支付担保约定有效期内，未按合同约定拨付工程款的，承包单位可以按保函合同要求，发出书面索赔函及相应的证明材料，要求担保人依约履行赔付义务。

- 第十六条 担保人应当在收到承包单位提交的索赔函5个工作日内，完成赔付工作。

- 当担保人在复核理赔材料时，发现赔付错误或存在争议，并多支付赔偿金的，应当书面通知受益人，并列明原赔付决定错误的具体依据、需退回的金额及计算方式、退款期限，协商追回赔付金；协商未果的，可通过民事诉讼、仲裁等法律途径追偿。

第十七条 工程款支付担保使用后，建设单位应当自使用之日起10个工作日内提供与原保函相同担保范围和担保金额的新保函，或与原保证保险相同保险责任范围和金额的新保证保险。建设单位开立新保函或新保证保险后，原保函或保险合同即行失效。

第四章 监督管理

第十八条 加快推进我省工程款支付担保管理信息化建设，依托福建省劳动监测预警大数据平台，依法归集工程款支付担保、施工过程结算、拖欠工程款案件、信用管理等方面信息数据，作为工程款支付担保差异化存储的依据。

依法合规建立工程款支付担保信息数据共享机制，经办工程款支付担保业务的银行、保险公司、担保公司等依法合规协助做好工程款制度担保的监管，支持通过信息化方式对保函、保证保险进行核验。

第十九条 各级住房和城乡建设主管部门应加强日常监管，利用福建省劳动监测预警大数据平台核查建设单位提供工程款支付担保情况；发现建设单位未依法提供工程款支付担保，或提供的担保虚假，或违规转嫁担保费用的，按照《保障农民工工资支付条例》第五十七条规定予以处罚。

第二十条 各级住房和城乡建设主管部门、人力资源社会保障部门应落实联合惩戒机制，对建设单位未依法提供工程款支付担保或者政府投资项目拖欠工程款，导致拖欠农民工工资的，记入信用记录，纳入国家信用信息系统进行公示，并提请县级以上地方人民政府依法依规限制其新建项目。

第二十一条 各级住房和城乡建设主管部门应当加强对工程款支付担保的监督管理，对于担保人存在以下情形之一的，记入不良行为记录，并通报金融监管部门、市场监管部门和上级管理部门：

（一）未按照保函、保证保险约定全额承担保函（保险）责任的；

（二）出具不实工程款支付担保凭证的；

（三）擅自撤销、解除或变相撤销、解除工程款支付担保的；

（四）与被担保人或受益人签订阴阳合同，要求受益人放弃相关权益的。

第五章 附则

第二十二条 各设区市住房和城乡建设主管部门可根据本实施办法，结合工作实际，制定具体操作细则，并在60日内向省住建厅报备。在贯彻实施中遇到的重大问题，请及时向省人社厅报告。

第二十三条 本实施办法由省住建厅会同省人社厅负责解释。

第二十四条 本实施办法自2025年   月   日起施行，有效期5年。我省原有规定与本实施办法不一致的，以本实施办法规定为准。原《福建省房屋建筑和市政基础设施工程领域工程款支付担保管理实施办法（试行）》（闽建〔2023〕3号）同时废止。

附件：工程款支付担保保函示范文本

附件

工程款支付担保保函（示范文本）

（独立保函）

编号：

申请人：

地址：

受益人：

地址：

开立人：

地址：

（受益人名称）：

鉴于        （以下简称“受益人”）与         （以下简称“申请人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“基础合同”），我方（即“开立人”）根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之发包人，受益人为基础合同项下之承包人，基于申请人的请求，我方同意就申请人履行与贵方签订的基础合同项下的工程款（指基础合同约定的除工程质量保修金以外的工程款）付款义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。

一、本保函担保范围：申请人未履行基础合同约定的工程款支付义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。

三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的除工程质量保修金以外的全部工程结算款项支付之日后   日止，最迟不超过    年    月    日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的    日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；

（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；

（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转 让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国     。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开 立 人：                              （公章）

法定代表人（或授权代表）：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：      年      月        日

备注：本支付担保格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。